攀枝花市物业管理行业

室内装饰装修管理指引

攀枝花市物业管理协会

2023年1月

前 言

根据《四川省物业管理条例》对物业服务行业组织“推行行业标准化建设”的要求与攀枝花物业管理协会章程的约定，攀枝花物业管理协会会同攀枝花市物业管理专家及有关企业进行了广泛的调查研究与总结，在充分调研企业日常工作开展与规范化需求的基础上，制订《攀枝花市物业管理行业室内装饰装修管理指引》。

本指引是我市推行物业管理行业标准化的工作探索，在执行过程中如有意见与建议，请随时反馈协会秘书处。

主编单位：攀枝花市物业管理协会

主要起草人：朱珉韪、陈沿桦、韩燕、柏光萍、岳玉红

主要审查人：王文树、钟平

攀枝花市物业管理行业室内装饰装修管理指引

为引导攀枝花市物业服务行业室内装饰装修活动的规范化，保障全体主业的合法权益，维护物业主体结构安全、外观美观，确保给水、排水、排烟、通风、采光、消防等共用设施设备的完好，以及减少装修活动对环境的影响，方便和协助装修人的室内装饰装修活动，特制作本指引。

第一部分 装修办理前物业服务企业的相关准备工作

- 装修管理方案的制定

装修前，物业服务企业应制定适合本物业的《装修管理方案》，方案中应包含并不限于以下内容：

（一）装修禁止行为和注意事项；

（二）阳台封装及外立面的管理；

（三）废弃物的堆放和处置管理；

（四）治安、消防管理；

（五）环境卫生管理与装修噪音管理；

（六）施工人员出入管理制度；

（七）正常装修材料的进出管理及违规装修材料识别体系；

（八）装修期的空置房管理；

（九）装修期的电梯使用管理；

（十）装修期的车辆管理；

（十一）空调、防护栏安装及打孔管理；

（十二）其他装修管理相关的事项。

二、装饰装修管理公示内容

物业服务企业在装修管理活动中，应对以下内容进行公示：

（一）装饰装修办理流程；

（二）《装修禁止行为和注意事项》；

（三）《阳台封装及外立面的装修图示》；

（四）装饰装修相关费用收取标准；

（五）因不当行为对公共部位、共公设施设备造成的损坏赔偿价格明细；

（六）其他应公示的事项。

三、装修办理前的其他准备工作

（一）印刷相关装修办理、装修管理资料；

（二）准备各类户型平面图（电子档）；

（三）对物业有必要的公共部位、公共设施设备进行成品保护；

（四）装修材料中转点的设立、动线的设计；

（五）装修建筑垃圾堆放场地的确立和围蔽；

（六）装修现场导视系统制作；

（七）装修管理人员培训；

（八）其他装修准备工作。

第二部份 装修手续办理

一、装修手续办理流程：

装修申报

提交资料

装修审核

签定协议

现场交底事项告知

交纳费用

办理

施工证

二、程序要点

（一）装修申报

1.装修人装修前应向物业服务企业申报登记装修；

2.填写《装修申报表》。

（二）提交资料

装修人在办理装修时应提交以下资料：

1.装修人自行装修(非委托他人，他人指自然人和法人，本指引的法人特指具备装修资质的公司)需提供的资料：

（1）装修人身份证复印件1份；

（2）装修人自装承诺书；

（3）提供购房合同或交房证明、房屋所有权证、其他证明其合法权益的有效凭证；

（4）装饰装修方案，包含不限于：户型改造平面图、水电布置图、天花板布局图等；或文字说明需要装修的具体内容；

（5）施工人员身份证复印件1份；

（6）施工人员一寸照片2张（办理A/B出入证）。

2.装修人委托他人（自然人或法人）装修需供的资料：

（1）装修人身份证复印件1份；

（2）装修人装修授权委托书；

（3）被委托自然人身份证复印件1份，或法人营业执照复印件及法人身份证复印件各1份(加盖鲜章)；

（4）法人单位装修资质复印件1份(加盖鲜章)；

（5）法人单位出具的现场负责人授权书1份(加盖鲜章)；

（6）现场负责人身份证复印件1份(加盖鲜章；

（7）房屋所有权证、开发商交房证明、其他证明其合法权益的有效凭证；

（8）装饰装修方案，包含不限于:户型改造平面图、水电布局图、天花板布局图；

（9）施工人员身份证复印件1份、施工人员一寸照片2张。

3.其他需要提供的资料

（1）非业主的住宅使用人，需提供业主同意装饰装修的书面证明；

（2）装修行为涉及到相邻关系和共有权的，应提供利害关系人或共有权人的书面意见；

（3）变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；

（4）有下列情形需要提交有关部门的批准文件：

① 搭建建筑物、构筑物；

② 改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；

③ 拆改供暖管道和设施；

④ 拆改燃气管道和设施。

（5）住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的，应当提供原设计单位或者具有相应资质等级设计单位的设计方案；

（6）涉及高空、动火、电路改造等作业的，还需提供施工人员操作资质证书复印件。

4.商业的特殊要求

（1）商业租赁合同或购房合同，或者证明其合法权益的有效凭证；

（2）300㎡以上应提供消防行政部门出具的《消防备案表》，并于施工完毕提供消防部门的验收报告及施工图（含烟感点位标识）,300㎡以下的，室内消防设施有改动的应提供改动方案，以备物业服务企业按照消防设计规范进行审核和验收；

- 若涉及安装灯箱、霓虹灯、电子显示屏、招牌、门头等户外广告的，应符合本物业制定的尺寸、材质及安装规范；需至政府相关部门报批的，由商户自行申请和办理。

- 餐饮业态装修，原设计没有排烟和隔油池系统的，需提供净化排烟和排污隔油池等装修设计图，严禁将未处理的餐厨油污排放至污水管网内。

（三）装修审核

1.物业服务企业对装修人所递交的《装修申报表》及图纸资料，应按物业服务企业装修工作量设定工作日，一般情况处理时间不宜超过三天。

2.物业服务企业核定后应及时通知装修人，对其装修申报批准与否进行告知，或对意见、内容进行沟通。

（四）签订《装修管理服务协议》，办理相关手续

装修申报通过后，物业服务企业方可与装修人签定《装修管理服务协议》、《装修禁止行为及注意示项特别告知书》、《装修进场验收表》、《装修治安、消防、卫生责任书》等相关手续。

五、缴纳相关费用

装修人办理装修相关手续后，交纳装修管理相关费用。

六、办理《装修入场证》和《施工人员出入证A/B证》

（一）装修手续办理完毕，物业服务企业应向装修人核发《装修入场证》，并告知《装修入场证》的使用和备查管理要求；

（二）装修人或被委托人凭《装修入场证》办理《装修施工出入证》，应告知装修人或被委托人《装修施工出入证》的使用和备查管理。

七、装修交底与注意事项告知：

（一）装修手续办理完成，物业服务企业应向装修人或被委托人告知“装修禁止行为和注意事项”；

（二）物业服务企业应向装修人或被委托人对室内给排水系统、强电系统、墙体承重、检修口预留、防水、厨房烟道等进行装修现场技术交底。商业还需对消防系统、空调系统、排烟系统、厨房隔油池等进行交底，交底完毕后由装修人或被委托人签署《装修进场交底确认书/表》。

第三部份 装修管控与巡查

- 装修管控

（一）装修材料的识别与管理

1.物业服务企业应根据《装修管理方案》中建立的各类装修材料的识别体系，培训员工对违规材料的鉴别能力；

2.违规装修材料的管控应从根源抓起，材料进入小区前，须经确认是否属于正常装修材料后再予以放行。

（二）施工时间与噪音管理

物业服务企业应按照国家相关政策、法规，或根据本物业《临时管理规约》/《管理规约》中相关约定，制定本物业的《装修施工时间与噪音管理制度》。

（三）治安管理

1.物业服务企业应建立外来施工人员临时档案管理；

2.应对进出小区的物品实行检查、登记制，并严格按照《物品放行条管理制度》执行；

3.对外来施工人员在本小区的行为进行约束，对因不当行为造成公共部位、共公设施设备损坏的，应要求赔偿；对违法乱纪的行为及时向公安机关进行举报；

4.严格执行超过装修时间段装修人员的离场、清场巡查制度。

（四）施工人员出入管理

建立《施工人员出入管理制度》，对外来施工人员出入严格按照《装修施工出入证》AB双证管理制度执行。

（五）消防安全管理

1.对明火、电焊、气焊、喷灯等极易发生火灾、爆炸的危险装修行为，应制定管理要求，确定各项安全措施。对作业人进行安全责任告知，对作业过程进行监管；

2.对易燃、易爆的装修材料、用品的现场使用、存放、处置等行为，应制定管理要求，落实检查机制。确保影响安全作业的因素得到有效控制；

3.装修现场应按行政消防管理标准配置合格的干粉灭火器。面积在100㎡以内的，配置不低于2具4KG以上的干粉灭火器，每增加50㎡增配1具。灭火器应存放于明显易取的位置。

- 用电安全管理

1.对装修现场的规范用电应制定管理要求，严禁违章接线、超负荷用电；

2.对电气施工人员的职业资格应作出要求，非专业人员严禁私自拆改电气线路及设施。

- 环境卫生及建筑垃渣的清运处置管理

1.物业服务企业应建立《装修期环境卫生管理制度》；

2.对建筑垃圾的装运、投放、线路及投放时间进行管理；要求装修施工人员的生活垃圾不得与建筑垃圾混合投放；

3.应对装修施工的环境保护进行规定和管理。要求室内装修施工存在粉尘、异味外溢的，应闭门施工；室外存在暴露装修施工的，应封闭打围并作出警戒提示，确保公共环境的清洁和安全；

4.应对易腐蚀、有毒、有害物质的处置、排放等行为进行规定和检查。

（九）装修期的电梯使用管理

1.物业服务企业应建立《装修期电梯使用管理制度》；

2.严禁使用推车和拖车搬运建筑材料和建筑垃圾，超散装材料和建筑垃圾应要求袋装化运输，严格管理建筑垃圾的搬运时段；

3.有条件的可分设客、货梯进行管理。

（十）空调、防护栏安装及室内打孔管理

1.物业服务企业应建立《空调、防护栏安装及室内打孔管理制度》；

2.对空调外机安装、防护栏安装、室内打孔等进行过程管理。涉及安装申报、安装标准、位置确定、安全要求、外立面的恢复和清洁等进行监管，以及及其他注意事项告知。

（十一）装修期的车辆管理

1.物业服务企业应建立《装修期车辆管理制度》；

2.应区分业主车辆、装修人员车辆、外来临时车辆进入本物业的登记管理要求；

3.应设置外来临时非机动车的规范停放管理区等。

（十二）高空作业及坠物、抛物管理

1.物业服务企业应对装修人和装修企业进行高空作业安全责任告知；

2.严格管理高空抛物行为，要求装修人和装修企业高空作业时应做好防护、保护措施，避免人员及物品坠落；

3.有条件的可以设置预防高空抛物的监控设备。

二、装修巡查

装修巡查可设经过全面培训的“装修专管员”进行全面装修管理服务【参照以下各部门巡查内容】，也可以参照以下意见由各部门参与装修管理服务：

（一）物业服务企业应建立日常装修巡查机制，每天对装修现场巡查不少于1次或按照合同约定服务标准要求巡查。装饰装修管理服务协议有约定的按约定执行；

（二）装修巡查机制宜分部门联动巡查，以达到全方位的装修管理和互补的目的。

（三）主要巡查内容：

1.客户服务部巡查内容：

客户服务部重点巡查手续办理，以及现场其他部门人员的装修巡查执行情况，具体如下：

（1）装修手续办理是否办理，装修现场有无张贴《装饰装修入场证》，有无过期；

（2）检查各部门《工作巡查表》填写情况；

（3）现场施工报停情况的核实。

2.工程部巡查内容：

工程部的主要巡查内容与装修现场施工，以及违规装修识别与管控等内容相关，具体如下：

（1）是否按图施工，使用材料与施工工艺是否符合国家规范；

（2）检查是否破坏外立面，破坏主体及承重结构，妨碍相邻关系，破坏给水、排水、排烟、通风、采光等共用设施设备的行为，是否存在污染、损坏、占用公共区域、公共设施的行为；

（3）检查防水工艺及闭水试验；

（4）检查下水道检修口的预留情况；

（5）强电施工时，是否存在电源线违章乱接乱拉、使用大功率电器及超负荷用电现象，独立计量表、配电箱、电源插座、电源开关、灯具等回路是否安装漏电保护器，所有电缆是否采用相应的阻燃KBG、JDG金属管或PVC管进行敷设；

（6）检查装修材料放置是否对楼面荷载造成影响，避免材料超荷载集中堆放；

（7）涉及高空作业的，操作人员是否具备相应的上岗资格证书，道路相关区域是否进行围蔽并设置显眼提醒标识；

（8）商铺内所有厨房、食品装运区和食品处理区的洗涤槽、盆及特殊卫生装置中是否安装单独的固体杂物过滤网；从事美容美发经营的，是否安装毛发过滤网；

（9）检查是否存在违规安装空调外机、防护栏，室内违规打孔的行为；

（10）检查是否存在其他违反《装修禁止行为和注意事项》的行为。

3.秩序维护部巡查内容：

秩序维护部的重点巡查内容与装修现场治安、安全、消防、卫生，以及每日停工后巡查清场等内容相关，具体如下：

（1）检查、核实施工人员有无办理出入证，出入证信息与施工人员是否相符；

（2）是否设置有明显的禁止烟火标志，现场是否有吸烟；装修现场是否按规定配置灭火器，灭火器是否处于正常状态，是否存放于明显易取的位置。

（3）有使用电焊、气焊等动火作业的，是否有物业服务中心开具的动火证明，操作人员是否具备相应的上岗资格证书。作业现场附近是否放置灭火器，并与易燃物品隔离；

（4）是否将易燃、易爆、危险物品材料分类隔离存放；

（5）检查装修单元是否存在封堵防火门，占用消防通道现象；

（6）是否占用公共区域施工或堆放建材；

（7）装修施工区域是否进行围蔽，是否存在环境及噪音污染的行为；

（8）检查是否存在违规堆放、投放建筑垃圾和生活垃圾的行为；

（9）巡查在物业服务中心规定的当天施工截止时间后，有无生火做饭、大声喧闹、违规留宿、在公共区域逗留等行为；

第四部分 违规装修的告知、制止和报告

一、告知：在装修前，物业服务企业应通过宣传资料、媒体、答询及与装修人装饰装修管理服务协议等方式，告知装修人和装饰装修企业的装修禁止行为和注意事项，并进行现场交底告知。各企业可以通过向装修人事先发放“装饰装修业主明白卡”方式，告知装饰装修施工的时间、装修垃圾堆放点清理时间、申报登记材料、装饰装修禁止行为等。

二、制止：巡查人员发现违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的违规装修行为应立即劝阻和制止，不断地对违规行为进行政策宣传和思想工作，下发《装修违规整改通知书》，明确要求装修人和装饰装修企业在限期内整改纠正。

三、报告：有违规装修的重大可疑或违规装修行为已造成事实后果或者拒不改正的，物业服务企业应当及时报告报告城市综合执法局；有必要的，也可以在事情出现前后物业向所在地的街道办事处（乡镇人民政府）、社区、房地产行政主管部门等报告。

报告后，全面配合相关部门持续开展现场执法，直至完成整改。同时应将检查记录、整改通知、违规装修现场照片或影像、政府主管部门执法记录等资料存档。

第五部分 装修验收、退费及资料归档

一、装修验收

（一）装修人装修完工后，经装修人提出验收,由客户服务部牵头组织，联合工程部、秩序维护部一同对装修人是否履行管理服务协议的行为进行初验，客户部、工程部及秩序维护部负责人应在《装修登记表》中填写验收意见，初验合格，1-2个月后再组织复验；

（二）餐饮等特殊业态装修后未使用或未经营，物业服务中心可根据实际情况延长初验与复验的间隔时间，如在商户稳定经营1-2个月后复验；

（三）涉及消防验收的，应要求装修人自行向消防主管部门申请验收；

（四）验收不合格的，物业服务企业出具《违规装修整改通知书》,要求装修人和装修单位进行整改，直至符合验收标准；

（五）验收内容包含不限于以下内容：

1.检查是否对存在外立面破坏和污染；

2.检查是否存在对主体及承重结构的破坏；

3.检查是否存在违章搭建构、建筑物；

4.验证是否存在妨碍相邻关系的防水施工质量问题；

5.检查是否破坏给水、排水、排烟、通风、采光等共用设施设备的行为；

6.检查是否存在污染、损坏、占用公共区域，损坏公共设施的行为等；

7.商业为满足后期使用需要，新增加的消防、排烟、排污设施等设施是否符合设计规范并达到使用效果要求。

8.其他违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的违规装修行为。

二、装修违约处理：若装修人在约定装修期限内不履行装修管理服务协议约定义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施的违约责任；仍不承担以上违约责任的，应当支付约定违约金，并应承担违约带来的其他后果；如何进行违约行为的处理，应当在装饰装修管理服务协议中现行明确告知。

三、退费

（一）初验合格的，客户服务部收回《装修许可证》、施工人员出入证等相关证件；

（二）复验合格后装修人方可按装修保证金退款流程提出退款需求。

四、装修资料归档

装修完毕后，物业服务企业应将装修相关资料立即进行整理，一并归存入业主档案，一户一档。

- 装饰装修管理服务的指导、监督与管理

一、攀枝花市房地产行政主管部门依法对全市装饰装修管理服务活动予以监督、管理；市城市综合执法局依法对违反装饰装修相关政策的予以处罚。

二、攀枝花市物业管理协会对全市各物业服务企业装饰装修管理服务工作给予指导，积极配合市房地产行政主管部门的工作，对发现违反国家政策未能按照本指引开展室内装饰装修管理服务的，可以向上级房地产行政主管部门报告进行信用考核。

本指引提供下列附件仅供参考，各企业可以根据实际情况修订。

附件一

装修登记表（参考例一）

项目名称：                                               年     月     日

| 业主 （业户代表人） | 业主（业户代表人）： | 联系电话： |
| --- | --- | --- |
|  | 装修工程地址： | 装修面积： m2 |
| 装修 单位 | 负 责 人： | 联系电话： |
|  | 单位名称： | 联系电话： |
|  | 单位地址： | 承建资格证号： |
| 资料收集（复印件需核对原件）： 业主身份证 □（复印件） 操作资质证书 □（复印件） 业主委托书 □（原 件） 消防审批文件 □（原 件） 装修负责人身份证 □（复印件） 装修单位资质证书 □（复印件） 营业执照 □（复印件） 装修图纸 张（清晰简要明确） |  |  |
| 装修施工日期： 年 月 日 — 年 月 日 |  |  |
| 装修内容 |  |  |
| 物业服务中心意见 | 客户部告知意见： |  |
|  | 工程部告知意见： |  |
|  | 物业服务中心负责人告知意见： |  |

附件二

| 业主装修承诺书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本人 是 小区 栋 单元 层 房业主，现对本人物业进行装修。本人保证：1、按照装修清单内容进行，不改动房屋结构、外立面、主水电路，不私自改动煤气管路；2、装修期间及时清理垃圾、不占用公共通道；3、不影响毗邻房屋质量，不违反《治安管理条例》和《消防管理条例》及遵守《装修管理规约》；4、严格按照《房屋使用说明书》及《装修禁止行为及注意事项交底说明》中的规定执行，对于以上几条，本人以及所聘请的装修公司或人员若有违反，我愿承担全部责任，按物业服务中心的要求自费整改，并赔偿造成的损失，特此承诺！ 承诺人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 房间号码 |  | 面 积 |  | 填表时间 |  |
| 业主姓名 |  | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| 装修负责人 |  | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 营业执照 |  |
| 主要装修项目 |  |  |  |  |  |
| 工程部意见： 年 月 日 |  |  | 项目主任： 年 月 日 |  |  |
| 装修期限： 年 月 日 至 年 月 日 共计 天 |  |  |  |  |  |
| 资料收集（复印件需核对原件）： 业主身份证 □（复印件） 操作资质证书 □（复印件） 业主委托书 □（原 件） 消防审批文件 □（原 件） 装修负责人身份证 □（复印件） 装修单位资质证书 □（复印件） 营业执照 □（复印件） 装修图纸 张（清晰简要明确） |  |  |  |  |  |

装修登记表（参考例二）

附件三

房屋装饰装修管理协议主要内容参考

一、格式：应当按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定内容。即：装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。协议应当包括下列内容：

1、装饰装修工程的实施内容；

2、装饰装修工程的实施期限；

3、允许施工的时间；

4、废弃物的清运与处置；

5、住宅外立面设施及防盗窗的安装要求；

6、禁止行为和注意事项；

7、管理服务费用；

8、违约责任；

9、其他需要约定事项。

装饰装修管理服务合同内容要遵从临时管理规约（管理规约）和业主大会议事规则的规定。

二、合同中应当明确物业服务企业、装修人或装修人与装饰装修企业的权利义务；

三、涉及收取的费用

1、装修履约保证金：约定数额建议在3000元内，退还时间建议在装修结束2个月内。若有违约，建议在管理服务协议中明确违约应当承担的责任，不得随意扣除其保证金。

2、装修垃圾清运处置费：市场调节价并与装修人协商一致；

3、装修管理服务费：建议按多层0.05元/㎡.日内或一次性3元/㎡内收取；高层建议按多层0.08元/㎡.日内或一次性4.5元/㎡内收取。

其他不得再向装修人或装修企业收取任何费用。

附件五

装修入场证（参考范例）

项目名称:                                                        年     月     日

| 房 号 |  | 业主姓名 |  | 批准日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修单位 |  |  |  | 装修负责人 |  |
| 装修期限 | 年 月 日至 年 月 日止（共 天） |  |  | 联系电话 |  |
| 装 修 内 容 |  |  |  |  |  |
| 注 意 事 项 | - 注意施工安全，装修单元内须配备灭火器（面积在100㎡以内的，至少配置2具4KG以上干粉灭火器，每增加50㎡增配1具）及配电箱；电线须用护套线； - 排污管的检查口不能隐藏，厨房天花板、厕所、阳台地面必须做好防水处理，注意地漏不能堵塞；厨房天花板、厕所沉池底不能钻孔、开凿； - 碾力墙、梁、柱等主体结构任何情况下都不能破坏； - 可视对讲底盒周围不能打墙、底盒不能随便移位，若需移动请通知物业服务中心，由中心安排专业人员协助； - 安装空调室外机应由有资质施工队安装； - 如须动火作业请先到物业服务中心办理手续，同意后方可施工； - 严禁在装修单元吸烟、做饭、留宿； - 装修垃圾及余泥不能堆放在装修单元门口或公共地方，如有违规，按照《房屋装饰装修管理协议》收取相应违约金； - 一切未经物业服务中心书面告知的装修工程，物业服务中心有权停止施工。 住宅装修时间：星期一至星期五：上午8：30～12：00，下午14：00～18：00，其中上午8：30～9：00，下午14：00～14：30禁止噪音施工。 装修时间：【 】 物业服务中心 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 | 施工期间，装修单位须将《装修许可证》张贴于装修单元大门外，否则按无证施工处理。 |  |  |  |  |

附件六

住宅装修治安、消防、卫生责任书（参考范例）

XXXX物业服务中心：

本人愿意在        小区    栋    单元    层    号房装修施工期间，担任治安、消防、卫生责任人，并承诺做到：

一、管理承诺：

1.如实提交进入小区的施工人员名单、填写《装修施工人员登记表》，保证交验的施工人员身份证或暂住证真实、有效。按照物业服务中心规定办理《装修施工临时出入证》，并交纳装修保证金（待工程结束后，若无违章事项，经物业服务中心验收合格后，凭保证金收款收据和施工人员《装修施工临时出入证》办理退款手续，《装修施工临时出入证》可在施工完毕后办理退款，装修保证金在验收之日起三个月办理退款）；

2.负责对进场装修的所有人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育，使施工人员提高安全意识，自觉遵守有关的安全操作规程、各种制度和消防法规，确保施工安全；

3.自觉遵守《装修管理规约》，并确保施工人员清楚《装修管理规约》之内容。爱护公共卫生、公共设施设备、遵守小区公共秩序，对不文明行为坚决抵制并及时通知物业服务中心。

二、治安承诺

1.维护并监督管理施工人员不在小区内进行赌博、吵架、斗殴、吸毒、贩毒、色情等违法乱纪活动；

2.对于施工人员破坏公共实施、设备及其它违反《装修管理规约》的行为，本人负责赔偿和接受物业服务中心的相关处理；

3.施工人员不在施工现场留宿；施工人员不擅自进入非工作区域，不在公共场所加工作业。

4.在施工过程中，发现可疑治安情况做好自身防范并及时报告物业服务中心。

三、消防承诺

1.维护并监督管理好装修施工人员不得遮挡、损坏、挪用消防设施，不阻塞消防通道；

2.加强室内装修消防工作，监督管理施工单位尽可能地不进行明火施工，如确需明火作业，作业前报物业服务中心批准，并配备足够的灭火器和远离易燃易爆材料和物品作业；

3.易然材料及废料应放置、清理妥当，特别是刨花锯末应每天清除。对易燃品的使用须提前做好易燃品的存放工作，存放数量不能过多，以当天使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。

4.按规操作，做到安全用电，不使用电炉、高瓦数电热设备，如因施工需要使用碘钨灯、电焊机等，须经过物业服务中心批准后才能使用；

5.不在施工现场做饭、吸烟、使用罐装煤气；

6.施工过程中配备足够有效的灭火器材，施工现场每50平方米配备一个灭火器，每套房至少配备两个灭火器放置于明显易拿的位置。

四、卫生承诺

1.维护并监督管理好装修施工人员对小区公共环境绿化、道路卫生、设施的爱护；

2.监督装修施工人员不向下水管道内倾倒垃圾、油漆、涂料、石灰、泥浆等，对装修施工因此而造成的后果负责任；

3.装修时保证施工区域当日装修废料及时清理，建筑垃圾必须袋装化，不与生活垃圾混装，及时按装修管理规定堆放、清运，不违章抛弃装修垃圾，保证施工现场及园区的清洁；

4.在施工中做好灰尘隔离、降尘以及降噪工作处理。

五、责任承诺

对违反上述规定所发生的治安、消防、卫生及安全事故承担一切经济和法律责任。

装修施工单位（责任人）：             监督并负连带责任（业主方）：

联系电话：                          联系电话：

年  月  日                          年  月  日

物业经办人：

年  月  日

附件七

《装修禁止行为及注意事项》交底告知书（参考范例）

为了保障XXX小区房屋的结构安全、外观整洁，以及创造良好的居住环境和生活秩序，提升物业保值增值的目的，本人          小区     栋      单元    楼    号业主，在房屋装修办理时，XX物业已对《装修禁止行为及注意事项》的以下内容进行了解释和说明。

- 自觉文明装修

（一）遵守小区装修管理规定，严格按照XXX小区装修管理规定进行文明施工，共同抵制小区不文明装修行为；自觉监督装修施工单位文明施工，管理包括消防、治安、卫生等在内的一切施工行为，对装修施工单位因违反小区管理规定而造成的后果承担连带责任；对于违规装修行为，XX物业服务中心可以采取下列措施予以制止：

1、禁止施工人员、施工工具、违规装修材料等进入本物业管理区域；暂停装修施工用水和用电；

2、限制相关违规施工人员进入本建筑区划，直至该业主、使用人整改恢复原状；

3、向有关行政主管部门报告，由有关部门依法查处。

（二）不改变房屋使用用途，严禁将住宅改为商业用房，和临时租赁给他人作商业用房；

（四）不随意在装修区域外墙面或其他公共区域粘贴装修施工单位广告，以免影响小区整体环境；

（五）积极配合物业装修管理人员的装修巡检工作，以及违规整改工作。

（六）严格遵守小区装修施工时间规定：周一至周五：上午： 8：30-12：00，下午:  14：00-18：00周六、周日及节假日严禁噪音施工。

二、室内装修要求

（一）装饰装修前检查：为界定维保责任，并把各种隐患、争议消除在装修前，请务必做好装修前的各项检查工作，详见《装修进场验收表》。

（二）装修人不得乱打乱拆擅自改动房屋原有结构及设施，严禁出现影响建筑结构安全的行为。不可拆改室内承重结构，不可改变原室内空间、给排水管道、供配电最大荷载设计使用范围及功能，不得在承重墙、梁及柱子挖槽及开孔等有损房屋结构安全的违规装修行为，以及破坏邻里关系的粗暴装修行为；在拆除其他非承重墙体时不可使用重锤，拆除时由上至下进行，并注意墙体内暗埋管线的保护。

（三）吊顶、木地板的安装注意事项：水管标线区域内及垂直对应顶部不可打孔，有排水检查口应留检查口。

（四）燃气热水器安装位置在通风区域，严禁擅自改装、暗藏室内燃气管道，如有动需求请向燃气公司申请。

（五）改动强电（供电线路）、弱电居家报警系统、宽带、光纤、电话的要求：

1.户内家庭智能化线路、设备箱（包含室内可视对讲系统）不擅自拆卸及位移，改动须由专业维保单位进行施工，费用业主自理；自行拆卸产生不良后果（如弱电线路不通，导致室内可视对讲机无法使用），责任自负。

2.强电改动须持有相关资质证的施工人员或单位进行改装工作。在您对室内装修前请您仔细核对标示的隐蔽铺设线路（照明、插座、空调、弱电系统），并避免在该区域的200mm范围内进行打孔、开凿等。为保证您日常用电的安全，请注意室内用电荷载为10KW，尽量减少使用大功率直热式电热水器设备，请您在添购用电设备时注意使用功率。

（六）厨房、卫生间管道及防水要求：

1.室内给水管道安装后应做加压实验，目的是测试给水管道有无渗漏；测试时要求须打压0.8—1.2MPa,稳压30分钟即可。

2.毗连或共用排水管道（厨房、卫生间）不应封闭，如封闭需留检修口及维护空间便于后期维修，对排水管线封装建议用水泥板封装，请勿用水泥沙浆直接填缝封堵，不方便后期维护。如后期需要检修，拆改部分由业主无条件配合。若因封闭将承担后期因无法检查带来的损失责任，以及因维护、维修带来的相应损失责任；

3.严禁改变厨房、卫生间的使用功能，将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间；严禁将生活污水排放到雨水管道。

4.为防止在装修时破坏原防水层,装修时应对所有防水层重做二次防水层并做48小时闭水试验（闭水实验目的测试防水有无渗漏），施工方应对施工后的二次防水层承担质量保证；

5.私自改造下水管道，容易造成堵塞，同时会因铺设下水管道给地基钢筋造成损坏。

6.下沉卫生间改下水管、回填、做二次防水，下沉卫生间的下水管的存水弯应该成30度的弯头，以防今后堵塞便于疏通，下水管检修口不可封闭；回填需用碳渣，以便减少楼板的荷载；回填后必须补做防水，厨房、卫生间防水标高500mm，淋浴房1.8米。

7.严禁更改厨房烟道孔，烟道孔不可随意更换位置，它有主烟道和次烟道之分，烟道孔更换位置容易引起油烟倒灌；吊顶注意有下水管检查口的地方应留出检修空间；燃气报警器不可封闭，否则其将不能正常报警。

（七）室内架空跃层：如需隔层、需要有相关设计资质的单位设计，有相关施工资质的单位方可允许施工，并到物业服务中心报备。

（八）空调室外机、管道的安装要求：

1.严禁在外墙无空调机位处安装空调，必须安装在原设计的空调机位内（业主购买空调前落实空调机位尺寸），安装请通知物业到现场确认；

2.外机必需安装接水托盘，避免冬天室外主机运行产生冷凝水而渗入室内，造成自家或楼下业主的损失。

3.如对不使用的空调机位进行改动，不得改变其原外观设计，并将视为自动放弃该位置(空调外机机位）的防水质保和使用需求，如以后因该位置出现外墙渗水导致户内渗水现象将自行承担维修责任；

4.确保空调下水管公共排水功能，确保安装空调管线的规范和美观，确保百页外观完好。

三、室外外观

（一）阳台的封装和门窗的要求：为保证小区整体风格和外立面，阳台尽可能不进行封装，确需封装，外立面上的门窗边框采用小区风格、颜色一致的塑钢或铝合金材质封闭，窗玻璃采用3C标识的钢化玻璃。本小区严禁安装外置窗花、护栏（隐形防护网除外）或拉闸门，确需安装设置于窗、门以内。不在阳台、窗户外安装超出外墙立面的任何物品，如晾衣架、花架、遮阳篷、卫星天线等

（二）不得私搭乱建任何建构筑物，并坚决抵制此类行为；不占用公共设施和公共部位（如采光井，影响通风采光）；不得损坏、移栽小区原规划栽种的任何绿化乔木和边际灌木；不得改变、侵占任何公共相邻的原既定规划面积；不得改变、拆除任何影响小区整体风格、外观以及使用功能的设施、景观小品等；

（三）若因装修行为防碍相邻关系的，与相邻业主协商一致并形成书面协议后，方可进行施工。

- 材料、建渣及其他安全要求：

（一）不可在楼板面积水或搅拌水量较大的装修材料;堆放河沙水泥及其他质量较重的装饰材料时应分散推放,并尽量堆放在靠墙体角落处,以免造楼板超负荷；

（二）严禁施工人员将装修垃圾、油漆、涂料、石灰、水泥、砂浆、碎石等的装修废水倒入室内排污管道；

（三）物业中心统一设立有装修建材中转站，装修人员及搬运物料请走指定的通道。散装材料（沙、石、水泥等）应当袋装化搬运。地下室层高有限，望各位业主予以配合，如有特殊施工材料进场，需提前告知物业服务中心做相关安排；

（四）装修期间施工人员严禁从楼上向下乱扔垃圾、装修废料等物品，以免砸伤行人，如发生此类事件将由业主及装修施工单位承担全部相关责任。

（五）装修期间产生的建筑垃圾不与生活垃圾混装；分别袋装堆放在各自指定放置点（不影响其他人员通行），如发现乱堆、乱放等情况，由物业服务中心相关人员对其拍照、摄影取证为据，由责任人负责清理或在履约保证金中扣除相应的垃圾清运费。

（六）装修时应闭门施工，做好粉尘外溢防护，保持公共环境的清洁。

（七）装修活动中应保证不损坏公共设施，如果对公共设施进行损坏，按价赔偿；

（八）装修期间请注意保管好自身室内财产，装修施工人员在离开施工现场时请关闭好门窗、水、电。

承诺声明：以上内容我已知晓并理解，并承诺在装修过程中严格遵守（业主承诺人抄写一遍）：

。

承诺人（业主）：                 ；        年     月     日

装修公司（负责人）：                 ；        年     月     日

附件八

装修进场交底确认书（参考范例）

| 房号 |  |  | 业主姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修单位 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 说明 | 装修人进场装修前，由物业服务中心对相关事宜进行再场交底告知，装修人、装修公司在交底时对房屋各系统进行确认，如发现问题及时说明，由物业服务中心通知地产公司、施工单位整改；如无问题，请业主、装修公司在以下各项中打“√”，并签字确认。装修动工后的改动部位视为自动放弃质保。 |  |  |  |  |
| 土建（墙面、承重梁柱、顶楼面） | £ 已对土建部分进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 给水系统 | £ 已对给水系统进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 排水系统 | £ 已对排水系统及检修口预留进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 防水 | □ 已对室内防水进行确认和交底，因装修破坏原防水，则自动放弃质保。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 厨房烟道 | □ 已对厨房烟道进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 强电 弱电 | □ 已对强电弱电系统进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 空调系统 | □ 已对空调系统进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 消防系统 | □ 已对消防系统进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 其他 系统 | □ 已对 进行确认和装修要求技术交底。 □ 存在问题： |  |  |  |  |
| 业主签字 |  | 装修单位 |  |  | 物业经办人 |

附件九

装修工作巡查表（参考范例）

| 项目名称: 巡查地点： 年份：20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 部门 | 姓名 | 签到 时间 | 巡查状况 |  | 日期 | 部门 | 姓名 | 签到 时间 | 巡查状况 |

备注：

1.物业服务中心各部门日常巡查均使用此表，“巡查地点”须详细注明巡查部位；

2.部门可使用代码，客户服务部—K，工程部—G，秩序维护部—Z，维保修大队-W；

3.多部门巡查同一装修户或空置物业，须记录在同一巡查表上，不可分部门单独填写。

附件十

装修违规整改通知书（存根联） （例一)

编号：

号楼    单元    号房装修人：

经检查，你户在装修过程中，存在以下违规内容：

请在      日内完成整改，否则物业服务中心将按照《装修管理服务协议》采取以下措施：1.责令停工□；2.恢复原样□；3.报政府行政主管部门□；4.没收违规施工人员工牌并请出小区□；5、                                                         □。

签收人：                                                         XXX服务中心

年   月   日                                                年   月   日

装修违规整改通知书（业主联）

编号：

号楼    单元    号房装修人：

经检查，你户在装修过程中，存在以下违规内容：

请在      日内完成整改，否则物业服务中心将按照《装修管理服务协议》采取以下措施：1.责令停工□；2.恢复原样□；3.报政府行政主管部门□；4.没收违规施工人员工牌并请出小区□；5、                                                      □。

签收人：                                                         XXX服务中心

年   月   日                                                年   月   日

附件十一

装修违规整改通知书（例二)

| 项目名称: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 敬启者： 本中心工作人员于 年 月 日对_____栋_____单元_____号房进行装修检查，发现有如下违反本小区《临时管理规约》、《装修管理手册》、《房屋装饰装修管理协议》中的有关规定，请 天内（即 年 月 日前）整改此项工程，逾期未按规定整改，本中心将根据实际情况做出停工处理。 同时，根据《房屋装饰装修管理协议》第 点，本中心决定给予扣罚 元，请于本通知发出后3个工作日内至物业服务中心缴纳上述违约金。 |  |  |  |
| 违规事项： |  |  |  |
| 物业服务中心签章 |  | 业主签字 |  |

备注:本表一式两份，一份客户服务部存底，一份交业主。

附件十二

临时动火作业表

项目名称:                                                   年     月     日

| 动火作业单位 |  | 负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业部位 |  | 现场监护人 |  |  |
| 现场作业人员姓名 |  | 专业证号码 |  |  |
| 动火作业起止时间 | 从 年 月 日 时至 年 月 日 时止 |  |  |  |
| 动火作业 内容 |  |  |  |  |
| 现场防火 措施 |  |  |  |  |
| 工程部意见 | 签名： 年 月 日 | 单位防火责任人意见 | 签名： 年 月 日 |  |
| 秩序维护部意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

申办动火证程序及注意事项

- 施工期间必须遵照政府相关消防条例。

- 动火现场工作人员必须持有相应的专业资格证，持证上岗。

- 施工负责人填写表格所列内容以及焊接时间并签字或加盖施工单位公章。

- 焊工证复印件附于动火作业表后，并填上注意事项。例如：必须做好施工期间防护与隔离措施。配备足够消火器材以及负责人认真落实监护职责。

- 将施工现场保护好，对敏感地点要特别留意，保障人身安全。核定后的《临时动火作业表》须一式二份，由客户服务部、装修单位各持一份，装修单位所持一份须存放于施工现场。

附件十三

室内喷淋系统/消防栓放水表

单元号：                                           日期：

| 工程项目 |  | 需要放水楼层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  | 开始放水时间 | 月 日 时 分 |
| 重新加水时间 | 月 日 时 分 | 系统无水累计时间 | 小时 |
| 现场防火器材配备况： |  |  |  |
| 现场值班防火员名单： |  |  |  |
| 商户防火负责人签名： 日期： |  | 装修公司防火责任人签名： 日期： |  |
| 物业服务中心： 日期： |  |  |  |
| 注：此表一式三份，物业服务中心、商户、装修单位各存一份。 |  |  |  |

消防系统接入表

单元号：                                           日期：

| 工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消防施工单位 |  |  |
| 所需费用 |  |  |
| 接入情况说明： |  |  |
| 填写说明：1.请注明是否有增加烟感、温感、广播等消防设备（各设备具体增加数量，需体现在上述说明中）。2.请注明是否需增加消防主机内设备（回路板）及希望接入完成的具体时间。 |  |  |
| 商户防火负责人签名： 日 期： |  | 装修单位负责人签名： 日 期： |
| 物业服务中心： 日期： |  |  |
| 注：1.此表格只作二次消防改造后系统接入使用。 2.此表一式三份，物业服务中心、商户、装修单位各存一份。 |  |  |

附件十四

装修验收表（参考例一）

| 房 号 |  | 装修人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工负责人 |  |
| 施工起止时间 |  | 联系电话 |  |
| 隐蔽工程 验收情况 | 客户服务部验收意见： |  |  |
|  | 工程部验收意见： |  |  |
| 装修初验情况 | 客户服务部验收意见： |  |  |
|  | 工程部验收意见： |  |  |
| 竣工验收情况 | 客户服务部验收意见： |  |  |
|  | 工程部验收意见： |  |  |
| 装修保证金 退还情况 | 保证金扣除事项 |  |  |
|  | 保证金扣除金额 |  |  |
|  | 退还保证金金额 |  |  |
|  | 物业服务中心负责人签名 |  |  |

附件十五

装修验收表（参考例二）

| 房 号 |  | 业主姓名 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 负 责 人 |  |
| 施工起止时间 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 1.主体结构是否改动□ 2.房屋外立面是否改动□ 3.外墙面是否污染□ 4.入户（公区）地面砖是否污染 □ 5.空调安装是否合格□ 6.是否改变房屋使用功能□ 7.是否私自改动煤气、弱电□ 8.是否改动、封闭公共排水管道或其他共用设施□ 9.是否改动水电□ 10.是否占用公共区域或损坏公共绿地、绿化□ 11.是否违反小区装修管理中禁止的私搭乱建□ 12.是否有违反小区统一风格或统一色系的装修行为□ 13.其他违反装修管理的禁止行为□ 验收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 业主意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改内容： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改结果： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工程主管 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |